ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

О.Ю. Толкаченко

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ

Учебное пособие

Тверь 2017

УДК 005.8(075.8)+005.334(075.8)

ББК У291.217я73-1+У012.121я73-1

Т 52

Рецензенты:

Доктор экономических наук, профессор Л.А. Карасева

Кандидат экономических наук, доцент Комарова Е.В.

О.Ю. Толкаченко, Основы управления проектными рисками: Учебное пособие – Тверь ТвГУ, 2017. – 89 с. Тираж 500 экз.

Учебное пособие включает описание комплекса вопросов, связанных с реализацией механизма управления проектными рисками. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с понятием риска, методами их нейтрализации, со структурой и содержанием инвестиционных проектов. Особое место занимает вопрос методов управления проектными рисками. Также обоснована необходимость управления проектными рисками в связи с требованиями рыночной экономики.

Учебное пособие может быть использовано студентами-магистрантами, обучающимися по направлениям «Физика» и «Радиофизика» очной формы обучения.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

  - Понятие риска и неопределенности

  - Классификация рисков

  - Факторы, влияющие на уровень риска

  - Процесс управления рисками

  - Методы нейтрализации рисков

ТЕМА 2.  ПОНЯТИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ

2.1. Проект как объект управления и его основные характеристики

2.2. Понятие и виды инвестиционных проектов

2.3. Разработка инвестиционного бизнес-плана

2.4. Оценка эффективности инвестиционных проектов

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ

3.1. Понятие проектных рисков

3.2. Классификация проектных рисков

3.3. Процесс управления проектными рисками

3.4. Методы управления проектными рисками

ТЕМА 4. НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

4.1. Особенности рыночной экономики и ее развития

4.2. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

4.3.  Сущность и классификация инноваций

4.4. Структура инновационного процесса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Процесс перехода от плановой к рыночной экономике в России, трансформация системы хозяйствования охватили все области человеческой деятельности, инициировали значительное число инвестиционных проектов. В тоже время, отсутствие сформировавшейся рыночной инфраструктуры, необходимых знаний, опыта работы в современных условиях предопределили специфические условия и среду осуществления проектов в России, которая характеризуется высокой степенью изменчивости, неопределенности и риска.

В последние годы отношение к вопросу управления рисками в России стало меняться. Однако и в настоящее время у различных участников проектов нет достаточно полной и достоверной информации о рынке проектов с позиции рискованности их осуществления. Они не могут дать четкого и ясного ответа на ряд вопросов:

Какие рисковые события возникают в ходе осуществления проекта? Как они взаимосвязаны между собой и с основными элементами проекта? Каковы основные причины рисковых событий? Какие воздействия оказывают рисковые события на проект? Каковы их вероятностные характеристики и степень негативного воздействия? Какие из рисковых событий представляют наибольшую опасность? Каким образом может быть снижена степень негативных последствий рисковых событий? Какие компенсационные механизмы должны быть задействованы?

Все это приводит к противоречивой и неадекватной оценке действительных условий осуществления проектов. Большая рискованность осуществления российских проектов ограничивает очевидный интерес к ним, сдерживает инвестиционную активность и негативно отражается на общем ходе реформ в стране, что определяет актуальность проблемы управления риском проекта применительно к условиям России.

Данное учебное пособие включает в себя четыре главы. В главе «Сущность управления рисками» рассматривается сущность и классификация рисков; факторы, влияющие на уровень риска; методы нейтрализации рисков.

Во второй главе «Понятие и методология разработки проектов» рассмотрены понятие и виды инвестиционных проектов, алгоритм разработки инвестиционного бизнеса-плана и оценка эффективности разработанного проекта.

В главе «Особенности управления проектными рисками» речь идет о понятии и видах проектных рисков, раскрывается процесс управления проектными рисками и проанализированы методы управления проектными рисками.

В последней главе «Необходимость управления проектными рисками в условиях рыночной экономики» рассмотрены особенности рыночной экономики и обоснована необходимость осуществления инвестиционной и инновационной деятельности, и как следствие, необходимость оценки проектных рисков.